PLAN DE ACCION

MINGA INDIGENA

- CONTEXTO

Desde el pasado 10 de octubre se activó en el sector de El Pital, en Caldono Cauca, la Minga Indígena del sur occidente, momento en el cual se inició la movilizo, la Capital del Valle del Cauca congregando aproximadamente 10.000 indígenas quienes solicitan reunión con el Presidente de la Republica Dr. Iván Duque Márquez a fin de abordar temas relacionados con: i) Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la minga del 2019, ii) Respeto a la vida , iii) Reconocimiento de las poblaciones indígena De acuerdo a lo referido por la Fundación Paz y reconciliación, la minga tiene un carácter político y no reivindicativo y se invita a la población y organizaciones a que se unan.

- EVOLUCION ESPERADA

- Desplazamiento de la Minga desde el Valle del Cauca hacia la Ciudad de Bogotá con posible arribo entre el sábado 17 y lunes 19 de octubre. - Arribo a Bogotá, de aproximadamente 15.000 indígenas - Movilización de la Minga en diferentes sectores de la Capital del país. - Posible participación de la Minga en el paro nacional programado para el próximo 21 de octubre. - Permanencia de la Minga por tiempo indefinido hasta no llegar a acuerdos.

- RIESGOS ASOCIADOS

Sociales: - Terrorismo. - Vandalismo. - Intoxicación masiva por alimentos. - Contagio por COVID-19 - Seguridad Alimentaria - Servicios básicos - Inexistencia de indumentaria para el clima de Bogotá - Elementos de aseo - Problemas generales de salud - Atención de niños y niñas presentes en la minga - Atención y cuidado de Mujeres Gestantes y lactantes

| - ESCENARIOS DE POSIBLE AFECTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Se han analizado los posibles escenarios generales que ocasionen efectos adversos durante la movilización de la minga indígena los cuales son: |  |
| Posible Afectación | Posible Afectación Especifica |
| Población Afectada | Familias, Comerciantes, Indígenas, Industrias, Transeúntes, Espectadores, Pasajeros, Personal de entidades del SDGRD |
| Infraestructura Afectada | Puentes, Zonas Peatonales, Vías, Sistema de Transporte masivo, Alcaldías, Viviendas, Parques, Centros Comerciales |
| Áreas Comunes | Parques, Plazoletas, Conjuntos, Comercio |
| Líneas Vitales | Acueducto, Electricidad, Alcantarillado, Iluminación |
| Edificaciones | Hospitales, Alcaldías, Estaciones de Policía / CAI, Colegios, Iglesias, Bodegas Instituciones |

- COORDINACIÓN

De Acuerdo a sesión extraordinaria realizada de manera virtual de la Mesa de trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres el pasado 14 de octubre se estableció que la Secretaria de Gobierno del Distrito será la entidad encargada de la Dirección y Coordinación general y las demás entidades del Distrito harán parte del Sistema de Organización, con el fin de apoyar las acciones tendientes a brindar soporte en componentes de (Salud, Saneamiento Básico y Bienestar, Accesibilidad y Transporte y Seguridad y Convivencia).

- ACCIONES A REALIZAR

- Definir las funciones de respuesta de cada una de las entidades Distritales de acuerdo con lo establecido en el Marco de Actuación. - Establecer un Sistema Organizacional de acuerdo con las funciones de Respuesta. - Establecer un Puesto de Mando Unificado con el fin de monitorear el desarrollo de la Minga. - Organizar y desarrollar todas las acciones tendientes a brindar garantizas de estadía a la Minga en el Distrito Capital. - Vincular las entidades que protegen los derechos humanos (contraloría, defensoría, procuraduría)

- NECESIDADES IDENTIFICADAS

- Salud (Posibles personas enfermas dentro de la Minga, Monitoreo de personas con posible contagio por COVID-19, Atención-Pre hospitalaria, posible presencia de niños y niñas, así como mujeres gestantes y lactantes). - Saneamiento básico y Bienestar (Sitio y elementos para acampar Suministro de servicios básicos (agua, iluminación, Recolección de basuras, Barrido y limpieza, alimentación, ropa, elementos de aseo) - Accesibilidad y Transporte (Planes de movilización dentro de la ciudad con el fin de no afectar la normal movilidad de la ciudad). - Seguridad y Convivencia (Seguridad y Dialogo en todas las instancias). Restablecimiento de contractos familiares

- POBLACIÓN OBJETO

Más de 10.000 personas participantes de la Minga discriminadas en: - Organizaciones Indígenas. - Organizaciones Sindicales. - Organizaciones Estudiantiles. - Población en General.

- OPERACIÓN PROPUESTA

- Secretaria Distrital de Gobierno Dirección y Coordinación e implementación general de este plan. - Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia Soportando las acciones de seguimiento en seguridad física, así como la intervención inicial en la mediación de acciones que propendan a acciones pacíficas. - Secretaria Distrital de Integración Social. Lidera el alojamiento temporal y define los lineamientos para la administración de este, involucrando además la entrega de paquetes alimentarios y no alimentarios (Kits de Aseo). El alojamiento debe contemplar una capacidad para 10.000 personas aprox. durante su permanencia en la ciudad. - Alta Consejería Presta apoyo y asesoría en las acciones de colaboración, corresponsabilidad y concurrencia de las acciones a tomar durante la movilización y presencia de la minga indígena. - IDIGER como coordinador del Sistema Distrital de Manejo de Emergencias centrará su acción en la operación como (Enlace) del sistema Distrital de Gestión del Riesgo CC de acuerdo a lo estipulado en el Marco de Actuación. - Secretaria Distrital de Salud Realizara la Atención Prehospitalaria y la atención básica en salud de la comunidad indígena involucrada en la movilización y su traslado a una entidad hospitalaria conforme el grado de complejidad de la(s) persona(s) atendida(s). Así como el manejo de Salud Pública, los Protocolos de Bioseguridad (COVID), Seguimiento a la COVID, Apoyo Psicosocial - Secretaria Distrital de Movilidad Coordinara el correspondiente Plan de Transito Distrital, así como la coordinación pertinente durante el desplazamiento de los participantes de la minga, desde y a los diferentes puntos de reunión y de alojamiento temporal mientras permanezcan en la ciudad de Bogotá - Policía Nacional Vela por el mantenimiento del orden público en el desarrollo de la movilización indígena y de la protesta pacífica como una expresión de los derechos de reunión y de manifestación pública y pacífica en cumplimiento del Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. Soporta los aspectos de movilidad y transito respectivos. - Cruz Roja Colombiana SCB Proporciona su ayuda en la atención de una emergencia y Atención Prehospitalaria de las personas afectadas, así como Apoyo Psicosocial de ser necesario. - Defensa Civil Colombiana SC Soporta la atención ante una emergencia y el apoyo en salud. - Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá Proporciona ayuda ante una emergencia y apoyo en salud. - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Soportara las movilizaciones en aquellos eventos donde se presenten casos especiales de emergencias y/o de aquellos imprevistos en el desarrollo de las actividades de atención de emergencias generados por los mismos. - Empresa de Acueducto y Alcantarillado Suministro de agua potable a los participantes de la Minga, Puntos de Hidratación - Unidad Administrativa de Servicios Públicas Realiza la recolección y limpieza de las zonas por donde paso la minga indígena, implementa el Protocolo de Limpieza pertinente y el relacionado con el alojamiento temporal. - Instituto Distrital de Recreación y Deporte Soportaría con recurso de vallas, así como con el(los) espacio(s) necesario(s) para establecer el(los) alojamiento(s) transitorio(s) - Secretaria Distrital de Cultura Soporta con recursos de vallas, baños portátiles, y con tarimas en caso de que estas últimas sean requeridas.

- SISTEMA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES PROPUESTO PARA LA OPERACIÓN

- ACTIVACIÓN DE LAS ENTIDADES

- La activación se realizará a través de llamadas telefónicas para citación a reunión de Puesto de Mando Unificado, y con aquellas entidades que dispongan centrales de información y telecomunicaciones se efectuará vía radio para activación en caso de emergencia, donde la persona responsable en la CITEL derivara la Cadena de Llamadas según corresponda al nivel de alerta. La decisión de activar el Puesto de Mando Unificado o Sala Situacional respuesta estará a cargo del Coordinador General de la Secretaria de Gobierno. El esquema de respuesta a emergencias mantendrá su accionar normal salvo que desde el PMU establecido se defina que actividades serán coordinadas desde el mismo.

- OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones para atender el arribo al Distrito Capital de la minga Indígena, proveniente del Valle del Cauca .

- ALCANCE

El siguiente plan de acción ha sido elaborado para brindar todas las garantías básicas mínimas con el fin recibir y atender a todos los integrantes de la Minga.

SALUD: Responsable Principal (Secretaria de Salud) Apoyo (DCCSB, CRCSCB y CBVB)

Descripción: Proveer la atención médica prehospitalaria y hospitalaria, traslado médico y remisión, Salud mental, apoyo Psicosocial, Salud pública, vigilancia epidemiológica, administración de servicios de salud y vigilancia de alimentos y medicamentos; así como el restablecimiento de manera provisional el servicio.

- Resultados Esperados

- Monitoreo Protocolos de Bio-Seguridad. - Atención pre-Hospitalaria. - Atención Hospitalaria. - Atención Psico-social.

SANEAMIENTO BASICO Y BIENESTAR: Líder Principal (Secretaria Distrital de Integración Social) Apoyo (UAESP, EAB, IDRD, SDC

Objetivo específico: Coordinar la entrega de ayudas humanitarias de manera que se garantice la seguridad alimentaria, vestido y elementos de aseo requeridos por la población de la minga indígena. Coordinar el montaje del alojamiento temporal de la minga indígena de acuerdo con el protocolo establecido de bioseguridad y autocuidado. Evitar y controlar afectaciones de salud de la población mediante la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos y el manejo de contaminación atmosférica.

- Resultados Esperados

- Suministro de agua potable. - Recolección, Barrido y Limpieza. - Iluminación. - Ayudas Alimentarias - Ayudas Humanitarias (Ropa y Calzado) - Kits de Aseo. - Lineamientos para admón. de Alojamiento Transitorio - Vallas. - Tarimas - Instalación Alojamiento Temporal, - Restablecimiento de contactos familiares - Registro de población, identificación de número de niños niñas adultos mayores

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE: Responsable Principal SDM Apoyo: Transmilenio y DITRA

Objetivo específico: Facilitar los desplazamientos de la minga dentro del Distrito Capital con el fin de mantener la normalidad en materia de movilidad.

- Resultados Esperados

- Plan de Ingreso y Plan Éxodo Minga - Plan de Transito Distrital - Coordinar desplazamiento de los participantes de la minga, desde y a los diferentes puntos de concentración.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: Responsable principal SDSCJ Apoyo: (MEBOG, BR-13, Entidades de DDHH)

Objetivo específico: Mantener la Seguridad Publica, la convivencia pacífica y el orden público; protegiendo la vida, honra y bienes de la población, mediando conflictos sociales y haciendo contención a comportamientos no adaptativos.

- Resultados Esperados

- Asegurar y delimitar las áreas donde estará al Minga. - Mantener enlace territorial. - Verificar estado de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. - Adelantar acciones de investigación criminal y judicialización. - Mediar, prevenir y atender situaciones de conflictividad social. - Controlar vandalismo y saqueos. - Implementar cerramientos y aislamientos. - Activación y coordinación con entidades que protegen los derechos humanos (contraloría, defensoría, procuraduría)

- ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OPERACIONES

- Conforme el análisis de la situación y evaluación de posibles incidentes conexos, se definen las medidas de seguridad general las cuales deben ser observadas por las diferentes entidades al momento de implementar sus operaciones. - Mantener los protocolos de Bioseguridad en todo momento (Distanciamiento Social, uso de Tapabocas, Alcohol y/o Biogel. - El personal que participe en cualquier acción en campo ha de contar con los conocimientos básicos de seguridad en operaciones, el manejo básico de un incidente conforme su competencia, y ha de llevar sus elementos de protección personal asignados por la entidad a la cual pertenece. - Todo vehículo que realice desplazamientos para actividades de índole institucional debe estar debidamente señalizado y emblemado. - De presentarse una situación de orden público, solo los entes de seguridad podrán realizar la intervención pertinente conforme el protocolo distrital establecido, y no se realizarán desplazamientos de las demás entidades hasta tanto sea asegurada dicha situación. - Si es absolutamente necesario que una entidad realice su desplazamiento, habrá de realizar reportes periódicos indicando la situación del desplazamiento, tiempo de duración de la actividad, y hora probable de retorno. La comunicación se hará por radio, teléfono y/o el recurso definido con la persona de enlace en PMU o sala situacional. - Toda información que se pueda llegar a manejar, así como la actitud del personal ante las situaciones presentadas será de carácter confidencial. - Los comunicados internos y externos serán canalizados por el enlace de cada entidad en el PMU o sala situacional. - Toda acción operativa que se emprenda por cada entidad en el marco de este plan de acción debe ser conocido por el PMU o sala situacional, y de ser necesario, ha de tener aprobación explícita del PMU. - Todo el personal deberá utilizar siempre los Equipos de Protección Personal de acuerdo con el incidente, escenario y/o acción que esté realizando. - El equipo de protección personal es necesario para toda persona que ingrese a la operación; sin este equipo no se podrá realizar ningún tipo de intervención, por lo que sus acciones se centraran en la zona de exclusión total. - El equipo de protección personal básico incluye uniforme institucional, documentos de identificación personal (Cedula, EPS, Libreta Militar, documento institucional), guantes de baqueta, casco, mono gafas, y tapa bocas. - El personal asignado a realizar cualquier tipo de acción o actividad en el marco del presente plan deberá conocer el lugar, tipo de incidente, riesgos asociados y su función en la operación para poder realizar un trabajo seguro.

- INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para una información más detallada y relacionada con la operación, por favor contactar a:

- Edgar Giovanni Rivera Muñoz, Cel 3232080333, egrivera@idiger.gov.co

- Juan de dios Rojas Espinosa, Cel 3232080367, jdrojas@idiger.gov.co